СТАРОКАРАСУКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Газета Старокарасукского сельского поселения

Выпуск № 132 издается с февраля 2008 года

25  марта    2025 года

Тираж 15 экземпляров

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   СТАРОКАРАСУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 марта 2025                                                        № 13

Об утверждении отчета о реализации и результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала Старокарасукского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области до 2027 года» за 2024 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Старокарасукского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить отчет о реализации и результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала Старокарасукского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области до 2027 года» за 2024 год.

- Обнародовать настоящее Постановление в газете «Старокарасукский муниципальный вестник» и разместить на сайте в сети Интернет.

Глава сельского поселения                                                             Н.И. Мавлютова

Отчет о реализации и результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала Старокарасукского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области до 2027 года» за 2024 год

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала Старокарасукского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области до 2027 года» за 2024 год по подпрограммам изложен согласно приложению №1.

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы Старокарасукского сельского поселения «Развитие социально-экономического потенциала Старокарасукского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области до 2027 года» за 2024 год изложены согласно приложению №2.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по подпрограммам изложена согласно приложению №3.

2. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (Е)

Е = (1,27+1,0+1,0+1,5+1,0 +1,10+1,4 + 1,7)/8х100=125 процентов

Е = 125 > 100 процентов – выполнение программы эффективно.

3. Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы

1) Текущее состояние социально-экономического развития Старокарасукского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы.

Социально-экономическое развитие Старокарасукского сельского поселения в 2023 году происходило в условиях повышения цен на коммунальные услуги, повышения цен на товары, закупаемые для нужд Старокарасукского сельского поселения. В этих условиях приходилось корректировать мероприятия муниципальной программы и финансовые объемы на их выполнение с учетом вновь принимаемых расходных обязательств.

2) Достижение поставленных целей и задач муниципальной программы

В 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы при плановых назначениях 10 329 814,07 рублей было израсходовано 9 049 214,61 рублей, в том числе:

- средства бюджета поселения 6 045 459,70 рублей;

- средства областного бюджета 2 881 412,91 рублей;

- средства федерального бюджета 122 342,00 рублей;

переходящий остаток средств дорожного фонда на 01.01.2025 г. составляет 992 121,57 рублей.

3) Расчеты оценки эффективности реализации мероприятий, основных мероприятий и ведомственных целевых программ, подпрограмм муниципальной программы и муниципальной программы в целом приведены в приложении №3.

4) Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы

Для повышения эффективности реализации мероприятий муниципальной программы необходимо своевременно вносить изменения в действующую муниципальную программу, использовать бюджетные средства в соответствии с запланированными мероприятиями, обеспечивая рост социально-экономических показателей сельского поселения.

5) Информация о результатах реализации   основных мероприятий

- основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности администрации Старокарасукского сельского поселения и управления муниципальным имуществом до 2027 года»: объем средств на реализацию

5 025 191 ,11 рублей, коэффициент эффективности реализации 0,96;

- основное мероприятие «Содействие занятости населения в Старокарасукском сельском поселении до 2027г.»: объем средств на реализацию 10 000,00 рублей, коэффициент эффективности реализации 1,00;

- основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения до 2027 года»: объем средств на реализацию 3 888 153,67 рублей, коэффициент эффективности реализации 0,80;

- основное мероприятие «Благоустройство территории Старокарасукского сельского поселения»: объем средств на реализацию 75 968,40 рублей, коэффициент эффективности реализации 1,0;

- основное мероприятие «Развитие культуры на территории Старокарасукского сельского поселения до 2027 года»: объем средств на реализацию 41 651,54 рублей, коэффициент эффективности реализации 1,0;

- основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в сельском поселении до 2027 г.»: объем средств на реализацию 8 349,89 рублей, коэффициент эффективности реализации 1,0;

Приложение № 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Старокарасукского сельского поселения «Развитие социально-экономического потенциала

Старокарасукского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области до 2027 года» за 2024 год

| № п\п | Наименование мероприятия муниципальной программы Старокарасукского сельского поселения (далее – муниципальная программа) | Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |  |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |
|  |  | Код бюджетной классификации Целевая статья расходов | Всего |  | 2024 год |  |  |  | Всего |  |  | 2024 год |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |
| Главный распорядитель бюджетных средств бюджета поселения |  | Администрация муниципального образования Старокарасукского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы |  | Улучшение качества жизни населения на основе развития экономического потенциала и повышения эффективности муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы |  | Улучшение качества и доступности предоставляемых населению муниципальных услуг, повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, оптимизация механизмов управления, удовлетворение потребностей населения в качественных и доступных услугах культуры, физической культуры и спорта, социальном обслуживании, создание комфортных и безопасных условий для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 муниципальной программы |  | Повышение эффективности деятельности администрации Старокарасукского сельского поселения и управления муниципальным имуществом на 2021-2027годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы | Улучшение доступности предоставляемых населению муниципальных услуг, оптимизация механизмов управления | 4 539 014,32 | 4 539 014,32 |  | 4 245 878,18 | х | х |  | х |  | х | х |
| 1.1 | Основное мероприятие | Повышение эффективности деятельности администрации Старокарасукского сельского поселения и управления муниципальным имуществом до 2027 года | 4 539 014,32 | 4 539 014,32 |  | 4 245 878,18 | х | х |  | х |  | х | х |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 | 031 1220980 038 1220020 031 1251182 0311226070 0311210020 | 2 264 371,94 2 090 102,29 122 342,00 23869,70 38328,39 | 2 264 371,94 2 090 102,29 122 342,00 23 869,70 38328,39 |  | 2 156 556,77 1 904 781,32 122 342,00 23 869,70 38328,39 | Удельный вес поступления доходов в бюджет от управления муниципальным имуществом от собственных доходов Увеличение общего объема расходов бюджета в расчете на одного жителя поселения, тыс. руб. на одного жителя Доля собственности на которое сельское поселение зарегистрировало право собственности Количество обращений граждан в администрацию сельского поселения, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством Соответствие муниципальных правовых актов действующему законодательству по результатам проверки контрольно-надзорных органов, в % от общего количества принятых муниципальных правовых актов | % тыс. руб. % % % |  | 2,6 38,2 0 0 97 |  | 2,6 38,2 0 0 100 | 2,6 38,2 0 0 97 |
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |  | х | 4 539 014,32 | 4 539 014,32 |  | 4 245 878,18 | х | х |  | х |  | х | х |
| Подпрограмма 2 |  | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, гражданская оборона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, гражданской обороны, обучение населения способам защиты и действиям при пожаре | 575 497,73 |  | 575 497,73 | 575 497,73 | х | х |  | х |  | х | х |
| 2.1 | Основное мероприятие | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, гражданской обороны в Старокарасукском сельском поселении | 575 497,73 |  | 575 497,73 | 575 497,73 | х | х |  | х |  | х | х |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 | Обеспечение охранно-пожарной безопасности | 416 725,41 |  | 416 725,41 | 416 725,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2 | Устройство противопожарных полос, противопожарная опашка территории населенных пунктов поселений | 158 772,32 |  | 158 772,32 | 158 772,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |  | х | 575 497,73 |  | 575 497,73 | 575 497,73 | х | х |  | х |  | х | х |
| Подпрограмма 3 |  | Содействие занятости населения на территории Старокарасукского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы | содействие развитию агропромышленного комплекса, создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства, увеличения его вклада в экономический рост организация и проведение общественных работ на территории Старокарасукского сельского поселения |  |  |  |  | х | х |  | х |  | х | х |
| 3.1 | Основное мероприятие | Содействие занятости населения в Старокарасукском сельском поселении до 2027г. | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 10 000,00 | х | х |  | х |  | х | х |
| 3.1.1 | Мероприятие 1 | 03 3 12 10010 | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 10 000,00 | Создание временных рабочих мест по трудоустройству безработных граждан уровень общей безработицы | чел. % |  | 1 2,2 |  | 1 2,2 | 2 2,2 |
| 3.1.2 | Мероприятие 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | Создание временных рабочих мест по трудоустройству безработных граждан уровень общей безработицы Создание временных рабочих мест по летней занятости подростков | чел. % |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы |  | х | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 10 000,00 | х | х |  | х |  | х | х |
| Подпрограмма 4 |  | Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача 1 подпрограммы 4 муниципальной программы | содержание автомобильных дорог общего пользования в удовлетворительном состоянии | 4 874 196,99 |  | 4 874 196,99 | 3 888 153,67 | х | х |  | х |  | х | х |
| 4.1 | Основное мероприятие | Повышение безопасности дорожного движения на территории Старокарасукского сельского поселения до 2027 года | 4 874 196,99 |  | 4 874 196,99 | 3 888 153,67 | х | х |  | х |  | х | х |
| 4.1.1 | Мероприятие 1 | 034 12 10010 | х |  | х | х | Количество предписаний по устранению нарушений по состоянию дорожного полотна | шт. |  | х |  | х | х |
| 4.1.2 | Мероприятие 2 | 034 12 10020 | 1 272 735,95 |  | 1 272 735,95 | 286 692,63 | Количество жалоб от населения на непроходимость дорог в зимнее время | шт. |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 4.1.3 | Мероприятие 3 | 034 12 10030 | х |  | х | х | Количество отремонтированного дорожного полотна | км |  | х |  | х | х |
| 4.1.4 | Мероприятие 4 | 03412 10050 | х |  | х | х | Соответствие количества установленных дорожных знаков их дислокации | % |  | Х |  | Х | Х |
| 4.1.5 | Мероприятие 5 | 03412 10070 | 55 510,88 |  | 55 510,88 | 55 510,88 | Приобретено и установлено дорожных знаков | шт |  | х |  | х | х |
| 4.1.6 | Мероприятие 6 | 03412 10080 | х |  | х | х | х | х |  | х |  | х | х |
| 4.1.7 | Мероприятие 7 | 03412 10060 | х |  | х | х | х | х |  | х |  | х | х |
| 4.1.8 | Мероприятие 8 | 0341210090 | 334 615,91 |  | 334 615,91 | 334 615,91 | Содержание автомобильных дорог в летний период | Х |  | Х |  | Х | х |
| 4.1.9 | Мероприятие 9 | 0341210100 | 65 000,00 |  | 65 000,00 | 65 000,00 | Строительный контроль | Шт. |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 4.1.10 | Мероприятие 10 | 03412 72730 03412 S2730 | 3 146 334.25 |  | 3 146 334.25 | 3 146 334.25 | Реализация инициативных проектов в сфере дорожного хозяйства | Шт. |  | 1 |  | 1 | 1 |
| Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы |  | х | 4 874 196,99 |  | 4 874 196,99 | 3 888 153,67 | х | х |  | х |  | х | х |
| Подпрограмма 5 |  | Благоустройство территории Старокарасукского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача 1 подпрограммы 5 муниципальной программы | Ликвидация несанкционированных свалок и содержание санкционированных, уборка территории поселения от сорной растительности, организация утилизации бытовых отходов | 77 288,40 |  | 77 288,40 | 75 968,40 | х | х |  | х |  | х | х |
| 5.1 | Основное мероприятие | Повышение уровня благоустройства поселения, развитие санитарной культуры в Старокарасукском поселении до 2027 года | 77 288,40 |  | 77 288,40 | 75 968,40 | х | х |  | х |  | х | х |
| 5.1.1 | Мероприятие 1 | 03512 10010 | 21 230 |  | 21 320 | 20 000 | Уровень благоустроенности Старокарасукского сельского поселения сетями наружного освещения | % |  | 70 |  | 70 | 70 |
| 5.1.2 | Мероприятие 2 |  | Х |  | Х | Х | Процент привлечения населения к работам по благоустройству кладбищ | % |  | 45 |  | 45 | 45 |
| 5.1.3 | Мероприятие 3 | 03 5 12 18080 | 41 000.59 |  | 41 000,59 | 41 000,59 | Убрано территории от сорняков | % |  | 70 |  | 70 | 70 |
| 5.1.4 | Мероприятие 4 |  | Х |  | Х | Х | Количество санкционированных свалок | шт. |  | 4 |  | 4 | 4 |
| 5.1.5 | Мероприятие 5 | 03512 10030 | 14 967,81 |  | 14 967,81 | 14 967,81 | Организация утилизации бытовых отходов на территории сельского поселения | % |  | 100 |  | 100 | 100 |
| Итого по подпрограмме 5 муниципальной программы |  | х | 77 288,40 |  | 77 288,40 | 75 968,40 |  | х |  | х |  | х | х |
| Подпрограмма 6 |  | Развитие культуры Старокарасукского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Задача 1 подпрограммы 6 муниципальной программы | Обеспечение роста качества и доступности культурных благ, развитие самодеятельного художественного творчества | 41 651,54 |  | 41 651,54 | 41 651,54 | х | х |  | х |  | х | х |
| 6.1 | Основное мероприятие | Развитие культуры Старокарасукского сельского поселения | 41 651,54 |  | 41 651,54 | 41 651,54 | х | х |  | х |  | х | х |
| 6.1.2 | Мероприятие 1 |  | Х |  | Х | Х | Количество услуг организаций культуры | ед. |  | 5 |  | 5 | 5 |
| 6.1.3 | Мероприятие 2 |  | Х |  | Х | Х | Количество культурных мероприятий | шт |  | 18 |  | 18 | 18 |
| 6.1.4 | Мероприятие 3 | 03612 26020 | 41 651,54 |  | 41 651,54 | 41 651,54 | Проведение митинга памяти | шт. |  | 1 |  | 1 | 1 |
| Итого по подпрограмме 6 муниципальной программы |  | х | 41 651,54 |  | 41 651,54 | 41 651,54 |  | х |  | х |  | х | х |
| Подпрограмма 7 |  | Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Задача 1 подпрограммы 7 муниципальной программы | содействие становлению активной гражданской позиции и самореализации молодых граждан, формирование здорового образа жизни населения | 8 349,89 |  | 8 349,89 | 8 349,89 | х | х |  | х |  | х | х |
| 7.1 | Основное мероприятие | Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Старокарасукском сельском поселении до 2027 г. | 8 349,89 |  | 8 349,89 | 8 349,89 | х | х |  | х |  | х | х |
| 7.1.1 | Мероприятие 1 | 037 12 26050 | 8 349,89 |  | 8 349,89 | 8 349,89 | Количество культурно-спортивных мероприятий Уровень обеспеченности спортивным инвентарем | ед. |  | 6 |  | 6 | 6 |
| 7.1.2 | Мероприятие 2 |  | Х |  | Х | Х | Количество культурных мероприятий | ед. |  | 12 |  | 12 | 12 |
| Итого по подпрограмме 7 муниципальной программы |  | х | 8 349,89 |  | 8 349,89 | 8 349,89 | х | х |  | х |  | х | Х |
| Подпрограмма 8 |  | Развитие жилищно-коммунального комплекса Старокарасукского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Задача 1 подпрограммы 8 муниципальной программы | развитие коммунального хозяйства, улучшение качества водоснабжения населения | 203 815,20 |  | 203 815,20 | 203 815,20 | х | х |  | х |  | х | Х |
| 8.1 | Основное мероприятие | Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса Старокарасукского сельского поселения до 2027 года | 203 815,20 |  | 203 815,20 | 203 815,20 | х | х |  | х |  | х | Х |
| 8.1.1 | Мероприятие 1 | 0381210010 | 163 466,20 |  | 163 466,20 | 163 466,20 | Снижение количества аварий в системе водоснабжения | % |  | 51 |  | 20 | 51 |
| 8.1.2 | Мероприятие 2 | 038 1210020 | 28 000,00 |  | 28 000,000 | 28 000,00 | х | % |  | 8 |  | 5 | 8 |
| 8.1.3 8.1.4 | Мероприятие 5 | 0381210050 | 9 270,00 |  | 9 270,00 | 9 270,00 | Услуги лабораторного исследования | шт. |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 8.1.5 | Мероприятие 6 | 0381210060 | 3 079,00 |  | 3 079,00 | 3 079,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 8 муниципальной программы |  | х | 203 815,20 |  | 203 815,20 | 203 815,20 | х | х |  | х |  | х | Х |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  | х | 10 329 814,07 |  | 10 329 814,07 | 9 049 314,61 | х | х |  | х |  | х | Х |

Ответственный исполнитель муниципальной программы           _______________      /Илясова Е.В./        																	    	                                           (подпись)                          (расшифровка подписи)

- Приложение №2

| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие социально-экономического потенциала Старокарасукского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области до 2027 года» за 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| N п.п. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы "Развитие социально-экономического потенциала Старокарасукского сельского поселения | Единица измерения | Значение |  | Отклонение | Примечание (причины отклонения) |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 муниципальной программы: Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности деятельности администрации Старокарасукского сельского поселения и управление муниципальным имуществом на 2021-2027 годы" |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация Подпрограммы "Повышение эффективности деятельности администрации Старокарасукского сельского поселения и управления муниципальным имуществом до 2020 года" предполагает получение следующих результатов: рациональное использование, содержание и эксплуатация объектов недвижимого и движимого имущества, осуществление текущего и капитального ремонта объектов собственности Администрации Старокарасукского сельского поселения, развитие профессионализма работников. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Удельный вес поступления доходов в бюджет от управления муниципальным имуществом от собственных доходов | % | 0.7 | 0.7 | - |  |
| 1.1.2 | Увеличение общего объема расходов бюджета в расчете на одного жителя поселения, тыс.руб. на одного жителя | тыс. руб. | 2,1 | 5.3 | +3,2 |  |
| 1.1.3 | Доля собственности, на которое Старокарасукское поселение зарегистрировало право собственности | % | 0 | 0 | - |  |
| 1.1.4 | Количество обращений граждан в администрацию муниципального образования, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством, % | % | 0 | 0 | - |  |
| 1.1.5 | Соответствие муниципальных правовых актов действующему законодательству по результатам проверки контрольно-надзорных органов, в % от общего количества принятых муниципальных правовых актов | % | 100 | 98 | -2 | Несвоевременно внесены изменения в связи с изменениями в законодательстве в решение Совета |
| 2 | Подпрограмма 2 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, гражданская оборона" |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация Подпрограммы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, гражданская оборона" предполагает получение следующих результатов: недопущение создания и деятельности националистических экстремистских группировок, совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, достижение социально и экономически приемлемого уровня пожарной безопасности в сельском поселении, создание системы противодействия угрозам пожарной безопасности, обеспечение содержания пожарной машины в технически исправном состоянии. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 "Содействие занятости населения на территории Старокарасукского сельского поселения" |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация Подпрограммы "Содействие занятости населения на территории Старокарасукского сельского поселения" предполагает получение следующих результатов: получение гражданами, потерявшими работу, доходов за счет личного участия во временных работах; реализацию потребности Старокарасукского сельского поселения, работодателей в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер; снижение уровня безработицы. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Создание временных рабочих мест по трудоустройству безработных граждан | чел. | 1 | 1 | - |  |
| 3.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | уровень общей безработицы | % | 2,2 | 2,2 | - |  |
| 4 | Подпрограмма 4 "Повышение безопасности дорожного движения на территории Старокарасукского сельского поселения" |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реализация Подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Старокарасукского сельского поселения" предполагает получение следующих результатов: Содержание и ремонт внутрипоселковых дорог, находящихся на территории Старокарасукского сельского поселения в удовлетворительном состоянии. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Количество предписаний по устранению нарушений по состоянию дорожного полотна и установки дорожных знаков | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.2 | Количество жалоб от населения на непроходимость дорог в зимнее время | шт. | 0 | 0 | 0 | Отсутствие у поселения собственной снегоуборочной техники |
| 4.1.3 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Количество отремонтированного дорожного полотна | км | 0,5 | 0,5 | 0 |  |
| 5 | Подпрограмма 5 "Благоустройство территории Старокарасукского сельского поселения " |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реализация Подпрограммы "Благоустройство территории Старокарасукского сельского поселения поселения" предполагает получение следующих результатов: благоустройство кладбищ, повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Уровень благоустроенности сельского поселения сетями наружного освещения | % | 98 | 98 | - |  |
| 5.1.2 | Количество санкционированных свалок | шт. | 0 | 0 | - |  |
| 5.1.3 | Количество отремонтированных памятников | шт. | 4 | 4 | - |  |
| 5.1.4 | Организация утилизации бытовых отходов на территории сельского поселения | % | 100 | 100 | - |  |
| 5.1.5 | Обустройство цветочных клумб | % | 100 | 100 | - |  |
| 5.1.6 | Процент привлечения населения к работам по благоустройству кладбищ | % | 36 | 36 | - |  |
| 6 | Подпрограмма 6 "Развитие культуры на территории Старокарасукского сельского поселения" |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Реализация Подпрограммы "Развитие культуры на территории Старокарасукского сельского поселения " предполагает получение следующих результатов: повышение роли сельских домов культуры в организации культурно- просветительской работы с учетом интересов всех категорий жителей. Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Количество культурных мероприятий | шт | 18 | 18 | 0 |  |
| 6.1.2 | Техническое оснащение(приобретение современной звуковой и световой техники) | % | 100 | 100 | - |  |
| 7 | Подпрограмма 7 "Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики Старокарасукского сельского поселения" |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Реализация Подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики сельского поселения " предполагает получение следующих результатов: Увеличение количества детей, подростков и юношей, занимающихся физической культурой и спортом,повышение результатов выступлений сборных команд и сильнейших спортсменов поселения на соревнованиях областного, Российского уровня, улучшение качества подготовки сборных команд поселения.Эффективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Количество спортивных мероприятий | % | 7 | 7 | 0 |  |
| 7.1.2 | Рост обеспеченности спортивным инвентарем | % | 40 | 40 | 0 |  |
| 8 | Подпрограмма 8 "Развитие жилищно-коммунального комплекса Старокарасукского сельского поселения" |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Реализация Подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Старокарасукского сельского поселения " предполагает получение следующих результатов: Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.Эфективность подпрограммы выражается следующими индикаторами: |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Уровень обеспеченности водой жителей поселения (количество квартир с подводом воды в квартиру, жилой дом) | % | 90 | 90 | 0 |  |
| 8.1.2 | Снижение количества аварий в системе водоснабжения | % | 0 | 0 | - |  |

- Приложение №3

- Оценка эффективности реализации

- муниципальной	программы Старокарасукского сельского поселения

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Старокарасукского сельского поселения проводится в целях определения эффективности использования средств бюджета поселения, полученных для реализации муниципальной программы, а также выработки рекомендации по дальнейшим действиям.

- Оценка эффективности подпрограммы 1 муниципальной программы

1.1.    Расчет эффективности мероприятия 1

| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Степень достижения |
| Удельный вес поступления доходов в бюджет от управления муниципальным имуществом от собственных доходов | 0.7 | 0.7 | 1,0 | х | х | х |
| Увеличение общего объема расходов бюджета в расчете на одного жителя поселения, тыс. руб. на одного жителя | 2,1 | 5,3 | 2,2 | х | х | х |
| Доля собственности на которое Старокарасукское поселение зарегистрировало право собственности | 0 | 0 | 0 | х | х | х |
| Количество обращений граждан в администрацию сельского поселения, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством | 0 | 0 | - | х | х | х |
| Соответствие муниципальных правовых актов действующему законодательству по результатам проверки контрольно-надзорных органов, в % от общего количества принятых муниципальных правовых актов | 100 | 98 | 0,98 | х | х | х |
| итого | х | х | 1,1 |  |  | 1,1 |

1.2. Эффективность подпрограммы 1 муниципальной программы = 1,1

- Оценка эффективности подпрограммы 2 муниципальной программы

2.1.  Расчет эффективности мероприятий подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Степень достижения |

2.2 Эффективность подпрограммы 2 муниципальной программы = 0,0

- Оценка эффективности подпрограммы 3 муниципальной программы

3.1. Расчет эффективности мероприятий подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Степень достижения |
| Создание временных рабочих мест по трудоустройству безработных граждан уровень общей безработицы | 1 | 1 | 1,0 | 10.0 | 10.0 | 1,0 |
| итого | х | х | 1,0 | 10.0 | 10.0 | 1,0 |

3.2. Эффективность подпрограммы 3 муниципальной программы = 1,0

- Оценка эффективности подпрограммы 4 муниципальной программы

4.1. Расчет эффективности мероприятий подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Степень достижения |
| Количество предписаний по устранению нарушений по состоянию дорожного полотна | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Количество жалоб от населения на непроходимость дорог в зимнее время | 0 | 0 | 0 | 240,00 | 179,5 | 0,7 |
| Количество отремонтированного дорожного полотна | 0.5 | 0.5 | 0 | 3146,4 | 3146,4 | 1,0 |
| Повышение удобства и безопасности обслуживания дорожного движения | 0 | 1 | 1 | 21,2 | 21,2 | 1,0 |
| Приобретение и содержание обьектов уличного освещения | 1 | 1 | 1 | 17,5 | 17,5 | 1,0 |
| итого | х | х | -1,5 | 1 746,16 | 1 399.38 | 0,8 |

4.2. Эффективность подпрограммы 4 муниципальной программы = 0.8

- Оценка эффективности подпрограммы 5 муниципальной программы

5.1. Расчет эффективности мероприятий подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Степень достижения |
| Уровень благоустроенности Старокарасукского сельского поселения сетями наружного освещения | 100 | 100 | 1,0 | 36,9 | 34,9 | 1,0 |
| Содержание уличного освещения | 100 | 100 | 1,0 | 0 | 0 | 0 |
| Привлечение населения к работам по благоустройству кладбищ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организация утилизации бытовых отходов на территории Старокарасукского сельского поселения | 100 | 100 | 1,0 | 41,0 | 41,0 | 1,0 |
| Убрано территории от сорной растительности | 100 | 100 | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 |
| итого | х | х | 1,0 | 77,9 | 75,9 | 1,0 |

5.2. Эффективность подпрограммы 5 муниципальной программы =0,9

- Оценка эффективности подпрограммы 6 муниципальной программы

6.1. Расчет эффективности мероприятий подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Степень достижения |
| Количество услуг организаций культуры,мероприятий | 13 | 13 | 1,0 | 41,6 | 41,6 | 1,0 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на организацию и осуществление мероприятий по работе с молодежью населения |  |  |  |  |  |  |
| Проведение митинга памяти |  |  |  |  |  |  |
| итого | х | х |  | 41.6 | 41,6 | 1,0 |

6.2. Эффективность подпрограммы 6 муниципальной программы= 1,0

- Оценка эффективности подпрограммы 7 муниципальной программы

7.1. Расчет эффективности мероприятий подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Степень достижения |
| Количество культурно-спортивных мероприятий | 7 | 7 | 1,0 | 8,3 | 8,3 | 1,0 |
| итого | х | х | 1,0 | 8,3 | 8,3 | 1,0 |

7.2. Эффективность подпрограммы 7 муниципальной программы = 1,0.

- Оценка эффективности подпрограммы 8 муниципальной программы

8.1. Расчет эффективности мероприятий подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | план | факт | Степень достижения | Уровень финансового обеспечения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Степень достижения |
| Уровень обеспеченности водой жителей поселения (количество квартир с подводом воды в квартиру, жилой дом) | 100 | 98 | 0.9 | 203,8 | 203,8 | 1,0 |
| Снижение количества аварий в системе водоснабжения | -2 | -2 | 1,0 |  |  |  |
| итого | х | х | 1,0 | 203,8 | 203,8 | 1,0 |

8.2.  Эффективность подпрограммы 8 муниципальной программы = 1,0

9.  Оценка эффективности муниципальной программы (Е)

Е = (1,1+0+1+0,8+0,9+1+1+1)/6х100=100 процентов.

10. Выводы об эффективности реализации муниципальной программы

Е = 100= 100 процентов – выполнение программы эффективно.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОКАРАСУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2025 г      №14	№ 14

О внесение изменений в Постановление Администрации муниципального образования Старокарасукского сельского поселения Большереченского муниципального района №71 от 22.10.2024 г. «Об утверждении плана («дорожной карты») по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет Старокарасукского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области, пенями штрафам по ним на 2024-2026 годы»

В соответствии с пунктом 2 перечня поручений Президента Российской федерации от 2 июля 2023 года № Пр-1313 о принятии дополнительных мер по повышению эффективности управления дебиторской задолженностью по доходам, пунктом 7 перечня поручений Губернатора Омской области, Председателя Правительства Омской области от 27 февраля2024 года №ПРЧ-24/18/01,пунктом 8 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Омской области от 23 декабря 2019 года №447-п «О заключении соглашений, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных районов (городского округа), поселений Омской области» Администрация Старокарасукского сельского поселения, Большереченского муниципального района Омской области постановляет:

- В наименовании постановления Администрации Старокарасукского сельского поселения Большереченского муниципального района №71 от 22.10.2024 г. «Об утверждении плана («дорожной карты») по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет Старокарасукского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области, пенями штрафам по ним на 2024-2026 годы» и далее по тексту цифры «2024-2026» заменить на «2025-2027».

- Изложить в новой редакции План («дорожную карту») по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет Старокарасукского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области, пеням и штрафам по ним (далее – план («дорожная карта») согласно приложению к настоящему постановлению

- Обнародовать настоящее постановление в газете «Старокарасукский вестник» и на официальном сайте Старокарасукского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области в сети «Интернет».

- Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава сельского поселения | Н.И. Мавлютова |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению Администрации Старокарасукского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области от 25 марта 2025 № 14

«Приложение

к постановлению Администрации Старокарасукского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области № 71 от 22.10.2024 г.

План мероприятий («дорожная карта») по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет Большереченского муниципального района Омской области, пеням и штрафам по ним на 2025–2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по недопущению образования просроченной дебиторской задолженности по доходам, выявлению факторов, влияющих на образование просроченной дебиторской задолженности по доходам |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение правильности исчисления, полноты и своевременности осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, в том числе погашение (квитирование) начислений соответствующих платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, предусмотренной статьей 21.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГИС ГМП) | постоянно | Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета Большереченского муниципального района Омской области: Управление сельского хозяйства; Комитет по управлению имуществом; АдминистрацияБольшереченского муниципального района; Комитет по образованию (далее – главные администраторы доходов) | актуализация информации о дебиторской задолженности, недопущение образования (роста) просроченной дебиторской задолженности |
| 1.2 | Назначение лиц, ответственных за своевременное составление первичных учетных документов, обосновывающих возникновение дебиторской задолженности, а также передачу первичных учетных документов для отражения в бюджетном учете | 02.06.2025 | Главные администраторы доходов | актуализация информации о дебиторской задолженности |
| 1.3 | Проведение инвентаризации расчетов с должниками, включая сверку данных по доходам бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на основании информации о непогашенных начислениях, содержащейся в ГИС ГМП, в том числе в целях признания дебиторской задолженности по доходам сомнительной | по мере необходимости, рекомендовано не менее 1-го раза в квартал, обязательно к проведению не менее 1-го раза в полугодие | Главные администраторы доходов | выявление и отражение в бюджетном учете по итогам инвентаризации (анализа) сумм текущей, просроченной и долгосрочной дебиторской задолженности в зависимости от сроков уплаты; признание по результатам инвентаризации дебиторской задолженности сомнительной; выявление сумм просроченной дебиторской задолженности с истекшими и истекающими в ближайшее время сроками исковой давности, а также сумм задолженности, подлежащих признанию безнадежной к взысканию и списанию |
| 2 | Мероприятия по урегулированию дебиторской задолженности по доходам в досудебном порядке |  |  |  |
| 2.1 | Индивидуальная работа с должниками, нарушающими финансовую дисциплину, в том числе: направление требования о погашении образовавшейся задолженности, направление претензии должнику о погашении образовавшейся задолженности в досудебном порядке, рассмотрение вопроса о возможности расторжения договора (контракта), предоставления отсрочки (рассрочки) платежа, реструктуризации дебиторской задолженности по доходам в порядке и случаях, предусмотренных законодательством | в соответствии с законодательством (договором, контрактом) | Главные администраторы доходов | недопущение образования (роста) просроченной дебиторской задолженности, сокращение просроченной дебиторской задолженности |
| 2.2 | Назначение лиц, ответственных за проведение работы по урегулированию дебиторской задолженности по доходам в досудебном порядке | 02.06.2025 | Главные администраторы доходов | сокращение просроченной дебиторской задолженности |
| 3 | Мероприятия по принудительному взысканию просроченной дебиторской задолженности |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка необходимых для взыскания просроченной дебиторской задолженности материалов и документов, а также подача искового заявления в суд | в соответствии с законодательством | Главные администраторы доходов | своевременное осуществление мероприятий, направленных на взыскание просроченной дебиторской задолженности |
| 3.2 | Обеспечение принятия исчерпывающих мер по обжалованию актов государственных органов и должностных лиц, судебных актов о полном (частичном) отказе в удовлетворении заявленных требований при наличии к тому оснований | в соответствии с законодательством | Главные администраторы доходов | своевременное осуществление мероприятий, направленных на взыскание просроченной дебиторскойзадолженности |
| 3.3 | Направление исполнительных документов на исполнение в подразделение судебных приставов | в соответствии с законодательством | Главные администраторы доходов | своевременное осуществление мероприятий, направленных на взыскание просроченной дебиторскойзадолженности |
| 3.4 | Взаимодействие с подразделениями судебных приставов в части выяснения вопросов, связанных с ходом исполнительного производства, совершаемыми исполнительными действиями и принимаемыми мерами принудительного исполнения | по мере необходимости | Главные администраторы доходов | обеспечение своевременноговзыскание просроченной дебиторскойзадолженности |
| 3.5 | Мониторинг состояния исполнительного производства на предмет наличия постановления о возбуждении исполнительного производства и суммы исполнительного производства в банке данных в исполнительном производстве Федеральной службы судебных приставов | постоянно | Главные администраторы доходов | обеспечение своевременного взыскания денежных средств |
| 3.6 | Мониторинг сайта федеральных арбитражных судов в целях своевременного получения информации о ходе дел о банкротстве должников | постоянно | Главные администраторы доходов | обеспечение своевременного взыскания денежных средств |
| 4 | Мероприятия, направленные на приведение нормативных правовых актов, регулирующих полномочия главных администраторов в части организации работы с дебиторской задолженностью, в соответствие с требованиями законодательства |  |  |  |
| 4.1 | Мониторинг состояния нормативных правовых актов, регулирующих полномочия главных администраторов в части организации работы с дебиторской задолженностью | постоянно | Главные администраторы доходов | обеспечение своевременного внесения изменений в нормативныеправовые акты, регулирующие полномочия главных администраторов в части организации работы с дебиторской задолженностью |
| 5 | Мероприятия, направленные на осуществление контроля по вопросу управления дебиторской задолженностью |  |  |  |
| 5.1 | Проведение проверок по вопросу управления дебиторской задолженностью | рекомендовано не менее 1 раза в год | Главные администраторы доходов | недопущение образования (роста) просроченной дебиторской задолженности, сокращение просроченной дебиторской задолженности |
| 6 | Представление в Комитет финансов и контроля Администрации Большереченского муниципального района Омской области отчета об управлении дебиторской задолженностью по доходам консолидированного бюджета Большереченского муниципального района Омской области (далее – отчет) по форме согласно приложению к настоящему Плану мероприятий («дорожной карте») |  |  |  |
| 6.1 | Представление в Комитет финансов и контроля Администрации Большереченского муниципального района Омской области отчета по форме согласно приложению к настоящему Плану мероприятий («дорожной карте») | ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца следующего за отчетным периодом | Главные администраторы доходов консолидированного бюджета Большереченского муниципального района Омской области |  |